自治区财政项目支出绩效自评报告

（ 2018年度）

项目名称：前期费（二）项目支出

实施单位（公章）：喀什经济开发区发展改革和经济促进局

主管部门（公章）：喀什经济开发区管理委员会

项目负责人（签章）：

填报时间： 2019年 3月

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什经济开发区发展改革和经济促进局是喀什经济开发区管委会下属行政单位。喀什经济开发区发展改革和经济促进局，编制数15人，其中：行政人员编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制10人。

本部门职能是组织实施经济和社会发展战略、发展规划;研究分析经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警;汇总和分析财政、金融等方面的情况，拟订并组织实施产业政策和价格政策;研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案等。涵盖固定资产投资、产业结构、区域经济发展、国内外市场状况，使经济和社会协调发展，推进可持续发展战略，促进就业，调整收入分配，制定相应的行政法规和规章等。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标：编制《喀什经济开发区总体发展规划（2018-2020）实施方案》、《喀什经济开发区总体发展规划（2021-2030年）》。

阶段性目标：《喀什经济开发区总体发展规划（2018-2020）实施方案》2018年5月1日前提交；《喀什经济开发区总体发展规划（2021-2030年）》预计2019年8月前提交。

项目基本性质：新增项目

用途和主要内容：《新疆喀什经济开发区总体发展规划（2018-2020年）实施方案》：全面总结经济开发区对喀什市、克州乌恰县和兵团分区发展、新疆以及“一带一路”建设的重要作用，系统分析存在的突出问题，诠释面临的新形势新任务，尤其是在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，赋予经济开发区的新使命新定位，论证调整开发区2018-2020年规划指标，深化《喀什经济开发区总体发展规划（2011-2020年）》各项任务，加快推进基础设施、公共服务设施、资源与生态环境、对外开放和开发管理等重点工程和项目，谋划2021-2030年经济开发区发展的总体思路，形成总体规划后三年（2018-2020年）的实施方案。

《新疆喀什经济开发区总体发展规划（2021-2030年）》结合新时代需求、新时代使命、新时代目标，确定经济开发区新战略定位、新范围规模、新区域空间布局，以高质量发展理念为指导，科学规划布局战略性新兴产业、国际物流金融服务业、汽车等产品进出口基地，进一步加强开发开放，打造创新型喀什新平台，构筑“一带一路”经济“航母”。重点建设园区基础设施、生态环境，研究制定国际物流区、经贸区、金融区、工业园区、临空经济区。加快发展矿产品、进口农副产品深加工和出口机电产品配套组织加工等外向型特色优势产业，培育发展新能源产业，生物医药等战略性新兴产业。提升发展纺织服装、民族特色产品加工等传统特色优势产业，助推经济转型升级。积极发展国际会展经济、国际旅游文化产业、国际金融贸易、大型物流园区等国际现代服务业。加强国际经贸合作，推进贸易转型升级，积极利用外资和对外投资，加快建设贸易合作平台，大力发展跨境电子商务，提升对外开放水平。加快基础设施建设，夯实开放发展根基；统筹推进城乡建设，提升发展品质；着力保障民生改善，维护边疆安全；加强生态建设和环境保护，建设美丽边疆新城；强化体制机制创新，激发新活力新动能。探寻需要国家层面支持经济开发区的新政策；以及自治区的新举措。

涉及范围：总体发展规划。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年度，发促局该项目预算金额260万元，共投入182万元，属于专项援疆资金；本单位没有配套资金。

（二）项目资金实际使用情况分析

援疆资金。合同总额为260万元，主要用于总体发展规划。合同规定：合同生效后10个工作日内，我方支付182万元；项目成果经专家评审会通过、修改完善、验收合格后提供给我方10个工作日内，我方再支付78万元。

从实际资金使用效果来看，按时完成了《喀什经济开发区总体发展规划（2018-2020）实施方案》，方案已经报送新疆维吾尔自治区喀什、霍尔果斯经济开发区发展建设领导小组办公室，相关指标调整的建议已经报国家发改委。《喀什经济开发区总体发展规划（2021-2030年）》编制完成初次调研，因新规划涉及国家赋予开发区政策延续、四至范围调整、产业发展定位等，设计单需与国家发改委、自治区发改委充分后再做修订完善，新一轮规划是喀什经济开发区二次创业的纲领性文件，该项目还未完成，还未支付剩余78万元。

（三）项目资金管理情况分析

管理制度：事前及时报备、事中严格执行、事后成果汇总。

工作办法：

1、事先报备项目前期费使用方案，确定前期项目的建设内容及资金投入，经本级主管领导审批后，报管委会会议研究，会议研究确定后按照会议纪要确定内容进行规划或可行性研究报告编制；

2、根据《中华人民共和国政府采购法》以及相关规定进行服务采购；

3、委托招标代理公司启动招标流程，与编制单位签订合同，按照合同进度进行付款；

4、编制单位提交成果后，报管委会层面进行初审，听取管委会意见进行成果修改，修改完成后经过审议确定提交正式成果，然后进行项目工作开展。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

30万以上的项目通过公开招标的形式进行采购，30万以下通过其他形式进行采购；验收方式按照项目实际是否通过专家评审和获得发改部门审批作为项目验收的直观依据。

（二）项目管理情况分析

项目管理制度建设：

严格按照政府采购程序完成采购。

日常检查监督管理：

1、强化对政府采购资金预算管理。首先，把政府采购作为一个独立的内容纳入财政预算编制范畴，支出项目要细化到政府集中采购目录。

2、强化政府采购资金使用管理。采购单位将全年的采购计划申报到财政部门(采购中心)，再通过必要的审批程序，由财政部门下达采购计划，具体采购由政府采购中心组织实施，采购单位加强验收和质量关。

3、强化政府采购资金结算管理。对于招标方式取得的货物、工程以及服务等大额采购，采取分期付款方式的一定要掌握全部资料，完善必备手续，加大事前控管，事后监督的力度。

4、审核以项目的使用功能、建设内容、规模、标准、方案及投资估算为重点。主要包括下列内容：

（一）项目建设的必要性是否符合国家有关政策和规定；

（二）项目建设内容、规模是否符合开发区长期建设规划；

（三）项目建设的基础条件、环境因素条件是否具备，能否保证项目实施；

（四）项目的设计方案是否满足功能、内容、规模、标准的要求，设备选型是否合理、可行，技术方案是否安全、经济适用；

（五）投资估算编制内容是否完整，编制依据是否合理、准确；

（六）资金来源是否可靠，资金筹措方案是否可行；

（七）项目组织管理与实施方案是否合理，是否符合项目主管部门的要求；

（八）项目的经济效益、社会效益、生态环境影响分析是否合理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标11个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为91%。

经济性：规划编制、评审等前期费用控制在项目总投资3%以内。从资源配置的角度衡量项目的价值，使项目实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面。

效率性：及时完成项目实施方案项和规划编制。

效益性：提前对项目产生的政治体制、方针政策、经济结构、法律道德及社会等进行分析预判，避免产生影响。对于本地区未来发展影响明显有效。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

对开发区未来10年的发展思路、投资环境的、优先推进项目、需求政策进行全面的分析论证 ，保证项目获批，争取政策、资金支持。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目实施经验：

1、建立完善的项目开展报备、评估、审批制度；

2、事先明确项目具体方案，制定项目预实现目标；

3、保证项目完成后期工作的持续推动，关注项目后期影响；

4、确保项目实施流程的可监督与公开透明。

存在问题及建议：

该部分内容已在“后续工作计划”中具体体现，不再赘述。

六、项目评价工作情况

以上数据来源于部门2018年度预算，采购明细。完成了新疆喀什经济开发区总体发展规划（2018-2020）实施方案》、《新疆喀什经济开发区总体发展规划（2021-2030年）》，合同价260万元，已支付182万元，规划很好地全面总结经济开发区对喀什市、克州乌恰县和兵团分区发展、新疆以及“一带一路”建设的重要作用，系统分析存在的突出问题，诠释面临的新形势新任务，尤其是在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，赋予经济开发区的新使命新定位，论证调整开发区2018-2020年规划指标，深化《喀什经济开发区总体发展规划（2011-2020年）》各项任务，加快推进基础设施、公共服务设施、资源与生态环境、对外开放和开发管理等重点工程和项目，谋划2021-2030年经济开发区发展的总体思路，形成总体规划后三年（2018-2020年）的实施方案。综合评价来看，本项目的实施效果的优。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》