自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：第四次经济普查摸底费用

实施单位（公章）：喀什经济开发区发展改革和经济促进局

主管部门（公章）：喀什经济开发区管理委员会

项目负责人（签章）：

填报时间： 2018年 5 月 19 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什经济开发区发展改革和经济促进局是喀什经济开发区管委会下属的全额拨款行政单位。。喀什经济开发区发展改革和经济促进局，编制数15人，其中：行政人员编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制10人。

本部门职能是组织实施经济和社会发展战略、发展规划;研究分析经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警;汇总和分析财政、金融等方面的情况，拟订并组织实施产业政策和价格政策;研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案等。涵盖固定资产投资、产业结构、区域经济发展、国内外市场状况，使经济和社会协调发展，推进可持续发展战略，促进就业，调整收入分配，制定相应的行政法规和规章等。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标：通过开展第四次全国经济普查，全面调查了解开发区第二和第三产业的各类法人单位、产业活动单位和个体经营户的数量、规模、经营活动类别和联系方式进行全面调查，摸清喀什经济开发区全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，为加强和改善宏观经济调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划提供全面准确的统计信息。

阶段性目标：经济普查是一项社会发展性项目，只产生社会效益，不直接产生经济效益等其他效益。2018年第四次全国经济普查专项经费的社会效益目标为：2018年10月25日之前完成对辖区所有楼盘进行走访摸底，对企业名录库系统企业及新增企业进行核实。

项目基本性质：新增项目

用途和主要内容：对辖区所有楼盘进行走访摸底，对企业名录库系统企业及新增企业进行核实。共完成清查单位3249户。

涉及范围：对辖区所有楼盘进行走访摸底，对企业名录库系统企业及新增企业进行核实。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年经济普查清查摸底阶段专项经费预算资金为3.5万元，实拨到位3.5万元，资金到位率100%，全部为财政资金。项目经费主要用于经济普查员和指导员日常餐费、交通费、通讯费。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018年经济普查清查摸底阶段专项经费预算资金为3.5万元，实拨到位3.5万元，资金到位率100%。实际支出3.5万元，经费支出率100%。经费支出的具体情况为：普查员和指导员餐费0.9万元，交通费2万元，通讯费0.6万元。

（三）项目资金管理情况分析

年度项目经费支出安排计划经开发区领导讨论确定，经费使用严格按照开发区《财务管理制度》、普查员考勤表、个人完成的录入信息量和其他相关规定执行。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

从项目管理看，项目工作总体上能够按照第四次全国经济普查的时间安排要求稳步推进，各项经费支出也按照工作进度及时支出，满足各项工作需要，比较圆满的完成第四次全国经济普查工作。

（二）项目管理情况分析

本项目管理制度健全，分工实施明确。通过经济普查领导小组成员讨论，建立了普查员考勤管理制度。根据普查区域分组，任务明确到人，各人录入信息量作为绩效考评依据。11月领导小组召开了工作总结表彰会，对开发区经济普查清查阶段工作进行了总结，并普查工作中做出突出的个人予以表彰。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标15个，其中已完成三级指标15个，指标完成率为100%。

经济性：合理控制项目成本，普查员和指导员餐费0.9万元，交通费2万元，通讯费0.6万元。

效率性：清查工作全部按计划要求的时间完成，按时完成普查单位上报率100%。

效益性：查实服务业、战略性新兴产业和小微企业的发展状况，根据《关于开展自治区第四次全国经济普查的通知》（新政发〔2018〕3号）和行署办公室《关于成立喀什地区第四次全国经济普查领导小组的通知》（喀署办发〔2018〕61号）文件精神，对喀什经济开发区内第二和第三产业的各类法人单位、产业活动单位和个体经营户的数量、规模、经营活动类别和联系方式进行全面调查，摸清喀什经济开发区全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2019年我局将努力做到：以提升统计能力为目标，进一步加强统计基础建设，不断提高统计数据的准确性和及时性，围绕地区各项决策部署，跟踪统计、依法统计，为社会公众提供优质的统计服务。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

存在的问题：

普查对象不够配合。虽然开展了多层次、多阶段的宣传动员，有些调查对象依然存在思想顾虑，配合度比较低。复杂多变的经济活动也给普查工作带来困难，获取高质量的普查数据难度较大。

有关建议：

1.加大宣传动员经费投入。广泛宣传发动、争取群众支持是搞好普查工作的社会基础。在市场经济条件下，无论是利用传统媒介还是互联网新媒介开展宣传工作，都离不开经费开支。在复杂多变的社会经济活动下开展和平时期最大规模的社会动员活动——大型普查，要开展全方位点面结合的宣传方式势必需要庞大的资金支持。

2.建立健全规章制度。严格完善的规章制度是确保普查数据高质量的重要保证。经费使用要严格按照国家统计局、财政部《统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定》和其他相关规定执行，确保专款专用。

六、项目评价工作情况

本项目无论从产出数量、产出质量、产出实效、产出成本上都达到绩效目标。从经济效益、社会效益、环境效益、影响效益、受众满意上都达到最佳效果。综合评价为优。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》