自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：第五届深喀“创业之星”大赛奖金及举办费用

实施单位（公章）：喀什经济开发区发展改革和经济促进局（科创中心）

主管部门（公章）：喀什经济开发区管理委员会

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年03月09日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什经济开发区发展改革和经济促进局是喀什经济开发区管委会下属的全额拨款行政单位。。喀什经济开发区发展改革和经济促进局，编制数15人，其中：行政人员编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制10人。

本部门职能是组织实施经济和社会发展战略、发展规划;研究分析经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警;汇总和分析财政、金融等方面的情况，拟订并组织实施产业政策和价格政策;研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案等。涵盖固定资产投资、产业结构、区域经济发展、国内外市场状况，使经济和社会协调发展，推进可持续发展战略，促进就业，调整收入分配，制定相应的行政法规和规章等。

- 项目预算绩效目标设定情况

预期目标：喀什特区深喀科技创新服务中心通过举办创业之星大赛来在喀什营造创新创业氛围，让更多的人参与到大众创业万众创新的行列中，达到创造、解决就业，以业稳人的目标。主要用于支付创业之星大赛奖金和举办费用。

阶段性目标：成功举办了第五届深喀“创业之星”大赛，并吸引70多家企业和团体参加大赛，超出我们当初的预期目标50家，其中不乏适合落户双创基地的优秀项目，观看总决赛的人数超过250人。在喀什范围内也引起了大众创业万众创新的氛围。

项目基本性质：新增项目

用途和主要内容：举办第五届深喀“创业之星”大赛，让更多的人参与到大众创业万众创新的行列中，达到创造、解决就业，以业稳人

涉及范围：举办第五届深喀“创业之星”，吸引多家企业和团体参加大赛。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

# 2018年度，喀什特区深喀科技创新服务中心该项目项目预算安排总额为261.19万元，其中财政资金261.19万元，2018年实际收到预算资金261.19万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

截止2018年12月，本项目实际支付资金46.5万元，预算执行率为17.80%。主要用于支付创业之星大赛奖金和举办费用。

从实际资金使用效果来看，2018年通过以上资金使用情况为在喀什营造创新创业氛围，挖掘好项目提供了资金保障。

总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。该项目资金较好地实现了绩效目标。

（三）项目资金管理情况分析

管理制度：资金管理上坚持专项专用，并严格按照“创业之星大赛奖金管理办法”执行。

工作办法：该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，喀什特区深喀科技创新服务中心对该资金实行专账管理，该大赛具体承办交由新疆北斗企业管理有限公司负责，一切支出按预算和承办方提交的发票凭证来支付各承办方。奖金发放严格按照“创业之星大赛奖金管理办法”执行，资金使用安全有效。双创基地与获奖企业签订协议，在企业落户到双创基地后分三年以4:3:3的比例发放到其银行账户。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

本项目用于支付第五届深喀“创业之星”大赛奖金及举办费用，由本部门直接支付，不涉及招投标行为；验收方式以服务提供单位开具相关发票为依据。

（二）项目管理情况分析

准备阶段根据以往创业之星大赛的实施经验，不断量化、细化所需服务、对接相关媒体、广告、活动策划公司严格控制项目支出。

项目执行过程中不断完善项目进展过程中的流程，精确化所要实现的具体目标，保障项目实施过程中按照既定方向目标有力执行，事半功倍。

日常检查监督管理：

- 严格监督项目实施过程，规范化实施流程，保障项目费用严格用于项目的开展；

2.该大赛具体承办交由新疆北斗企业管理有限公司负责，一切支出按预算和承办方提交的发票凭证来支付各承办方。

3.奖金发放严格按照“创业之星大赛奖金管理办法”执行，资金使用安全有效。双创基地与获奖企业签订协议，在企业落户到双创基地后分三年以4:3:3的比例发放到其银行账户。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个，其中已完成三级指标13个，指标完成率为100%。

经济性：合理控制奖金配置、举办费用等成本。

效率性：如期完成创业之星大赛。

效益性：倡导“大众创业，万众创新”，加强对创业者的支持和引导。提升经济开发区政府正面影响力

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、增加该类型项目资金投入，提升项目开展质量，扩大项目开展实际效果及后续影响；

2、加强对项目开展实施过程中的监督监管，严格把控项目实施流程与潜在风险，建立项目开展实施管理制度；

3、保证项目实施方案更加细化，任务更加精确，目标更加长远，高瞻远瞩，稳扎稳打，保证项目实际开展工作的可行性与长远性，保证长期利益。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目实施经验：

1、建立完善的项目开展报备、评估、审批制度；

2、事先明确项目具体方案，制定项目预实现目标；

3、保证项目完成后期工作的持续推动，关注项目后期影响；

4、确保项目实施流程的可监督与公开透明。

六、项目评价工作情况

以上数据来源于部门2018年度预算，每月支付费用时的支付凭证。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》