自治区财政项目支出绩效自评报告

（ 2018年度）

项目名称：国内国外展会、项目对接费

实施单位（公章）：喀什经济开发区发展改革和经济促进局

主管部门（公章）：喀什经济开发区管理委员会

项目负责人（签章）：

填报时间： 2019年 3月 1日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什经济开发区发展改革和经济促进局是喀什经济开发区管委会下属行政单位。喀什经济开发区发展改革和经济促进局，编制数15人，其中：行政人员编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制10人。

本部门职能是组织实施经济和社会发展战略、发展规划;研究分析经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警;汇总和分析财政、金融等方面的情况，拟订并组织实施产业政策和价格政策;研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案等。涵盖固定资产投资、产业结构、区域经济发展、国内外市场状况，使经济和社会协调发展，推进可持续发展战略，促进就业，调整收入分配，制定相应的行政法规和规章等。

（二）项目预算绩效目标设定情况

预期目标：通过展会宣传大喀什，吸引优质电子产品组装企业落地，丰富喀什产业类型，夯实产业基础，提升产业水平，做大产业规模，助推喀什经济产业全方位发展，再上历史新水平、新台阶。

阶段性目标：选择参加重要展会；利用展会宣传喀什，提升喀什对外形象，优化营商环境；开展考察电子产品组装重点企业和重要项目，了解外地产业类型、规模、水平，吸引山东、福建纺织服装企业，广东、深圳电子产品组装企业到喀什投资；主动邀请外地企业赴喀考察，了解喀什产业发展基础，地域、人口、资源、政策等独特优势，推动以商招商。

项目基本性质：新增项目。

用途和主要内容：参加展会所发生的费用；

展会期间考察企业和项目费用；

展会期间专场推介活动费用；

对接项目及接待企业考察费用等

涉及范围：外出参展及考察企业项目与企业赴喀考察期间

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年度，发促局该项目预算资金100万元，实际到位资金8.6827万元，年初计划由本部门牵头参加13个展会，疆内对接项目2次，疆外对接项目4次，因工作本部门工作重心调整，2018年实际参加展会2个，没有开展疆内外对接项目活动等原因，实际到位资金较少。

（二）项目资金实际使用情况分析

本单位国内国外展会、项目对接费，全部来自财政资金。主要用于参加国内国外展会、考察企业项目、接待企业考察、举办专场推介会等活动。

从实际资金使用效果来看，2018年通过参加深圳电博会、乌鲁木齐亚博会等展会和项目对接活动，吸引多家企业赴喀考察调研，在总部经济区、城北转化加工区深圳产业园落地的实体企业数量显著增长，赴开发区了解政策、产业环境的企业数量大增。

整体上看，实现该项目资金的使用达到了预期目标。

- 项目资金管理情况分析

管理制度：事前及时报备、事中严格执行、事后成果汇总。

工作办法：

1、事先报备参展和对接项目方案，按照财务规定及费用标准制定相关活动预算；

2、将活动方案及费用预算提交部门负责人、职能部门、分管领导审议，评估开展相关活动的可行性与必要性，并批示确认；

3、按照既定方案，严格执行活动必要流程及相关工作，形成参展和对接项目等情况总结汇报，重点对既定目标完成情况、取得成果、后续影响予以汇报。

4、事后，严格按照实际单据、发票等相关凭证详细计算活动发生的实际费用，确保项目资金严格用于实际项目内容，费用真实无误，保证公开透明。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

本项目预算100万元用于政府性质的参加国内外展会13个和以疆内外对接项目活动6次，因本部门工作重心调整，2018年实际参加展会2个，没有开展疆内外对接项目活动等原因，实际到位资金8.6827万元，由开发区、喀什市、深圳前指共同开展参加展会，不涉及招投标行为；验收方式按照项目实际开展是否按照既定方案严格执行，实际通过项目实施的成果总结汇报中的内容作为项目验收的直观依据。

- 项目管理情况分析

项目管理制度建设：

- 根据以往该类项目实施经验，不断量化、细化外出参展、考察对接企业的类型，更加针对性的吸引符合喀什产业发展基础的高端纺织服装、电子产品组装类企业赴喀考察，投资建设；

- 持续完善开展该类项目的流程管理制度，保证活动方案更加完善、更加具体，资金预算制定更加精确，更为合理；

- 不断完善项目进展过程中的规范流程，精确化所要实现的具体目标，保障项目实施过程中按照既定方向目标有力执行，事半功倍。

日常检查监督管理：

- 严格监督项目实施过程，规范化实施流程，保障项目费用严格用于会展和对接项目的开展；

- 对项目资金费用使用情况严格监督，资金预算制定严格按照既定规范与财务标准，费用按照票据、凭证所注明的实际发生费用予以报销。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标17个，其中已完成三级指标6个，指标完成率为35.3%。

经济性：本年度计划投资额8.6827万元。

效率性：新增纺织服装电子产业增加值率提高比重33%，新增制造加工产业用工提高比重8%。

效益性：接待企业15家，展会推介会参会情况300人次，电话咨询政策次数117次，营造良好营商环境（各类展会推介、宣传活动，主动了解政策人数218人次），展会活动后期咨询（面谈、电话咨询等）人数316人次。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、根据本部门工作重心调整，与承接此项目工作的部门详细对接，提高该类型项目预算的准确性，提升项目开展实际效果，扩大项目开展后续影响；

2、加强对项目开展实施过程中的监督监管，严格把控项目实施流程与潜在风险，建立项目开展实施管理制度；

3、保证项目实施方案更加细化，任务更加精确，目标更加长远，高瞻远瞩，稳扎稳打，保证国内国外展会和对接项目实际开展工作的可行性与长远性，保证长期利益。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目实施经验：

1、建立完善的项目开展报备、评估、审批制度；

2、事先明确项目具体方案，制定项目预实现目标；

3、保证项目完成后期工作的持续推动，关注项目后期影响；

4、确保项目实施流程的可监督与公开透明。

存在问题及建议：

该部分内容已在“后续工作计划”中具体体现，不再赘述。

六、项目评价工作情况

以上数据来源于部门2018年度预算，历次参加展会活动总结，对接项目台帐、部门月度、年度工作总结报告等内容。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》