## Sheet1
喀什地区财政项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 申报喀什经济开发区特色载体项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 委托专业机构草拟《喀什经济开发区关于支持打造特色载体推动中小企业创新创业升级的实施方案》，申报喀什经开区为特色载体。 | [5 empty] | 未找到合适的机构起草《喀什经济开发区关于支持打造特色载体推动中小企业创新创业升级的实施方案》
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成《实施方案》（本） |  |  | ≥1本 | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目未执行
|  |  | 委托专业机构数量（个） |  |  | ≥1家 | 0 | 5 |  | 0
|  |  | 机构内撰写《实施方案》专业人员数量 |  |  | ≥3人 | 0 | 5 |  | 0
|  | 质量指标 | 符合经开区目前中小企业创新创业发展现状（%） |  |  | ≥95% | 0 | 5 |  | 0
|  |  | 文字材料模块内容饱满度（%） |  |  | ≥95% | 0 | 5 |  | 0
|  |  | 文字材料符合《特色载体》申报要求（%） |  |  | 100% | 0 | 5 |  | 0
|  | 时效指标 | 完成初审稿供发促局审核 |  |  | 2019年4月5日前 | 暂未实施 | 4 |  | 0
|  |  | 完成二审稿供管委会审核 |  |  | 2019月4月10日前 | 暂未实施 | 4 |  | 0
|  |  | 完成定稿报送至科技部 | 完成定稿报送至科技部 | 完成定稿报送至科技部 | 2019年4月28日前 | 暂未实施 | 4 |  | 0
|  |  | 支付给委托机构价款的时间 |  |  | 2019年12月31日前 | 0 | 3 |  | 0
|  | 成本指标 | 项目预算控制金额 |  |  | ≤50万元 | 0 | 5 |  | 0
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 促进经济开发区市场活力，提高创新创业资源融通效率与质量，促进中小企业专业化高质量发展 |  |  | 有效 | 暂未实施 | 10 |  | 0
|  | 社会效益指标 | 提升经济开发区政府正面影响力 |  |  | 有效 | 暂未实施 | 10 |  | 0
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 申报成功后国家将按年度以资金、政策方面扶持特色载体 |  |  | ≥3年 | 暂未实施 | 10 |  | 0
| 满意度指标 | 满意度指标 | 委托方满意程度 |  |  | ≥95% | 暂无法测量 | 5 |  | 0
|  |  | 受托方满意程度 |  |  | ≥95% | 暂无法测量 | 5 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0