## Sheet1
喀什地区财政项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 喀什经济开发区第四次全国经济普查经费
主管部门 |  | 喀什经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16.4 | 16.4 |  | 16.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.4 | 16.4 |  | 16.4 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开发区范围内经济普查工作依托喀什市统计局进行开展。通过经济普查，进一步夯实我区统计基础，健全统计工作的部门协调机制和信息共享机制，为加强和改善宏观调控，加快经济结构战略性调整，科学制订开发区中长期发展规划，提供科学准确的统计信息支持，为政府宏观管理和科学决策服务。 | [5 empty] | 已基本完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 第四次全国经济普查工作报告 |  |  | ≥1份 | 1份 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 普查覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 经济普查差错率 |  |  | ≤1% | 0% | 5 |  | 5
|  |  | 收集普查登记表数据率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 普查所有工作全部按计划要求的时间完成 |  |  | 2019年3月30日前 | 2019年3月30日前完成 | 5 |  | 5
|  |  | 按时完成普查单位上报率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 伙食费：30人*30元*40天 |  |  | ≤3.6万元 | 3.6万元 | 5 |  | 5
|  |  | 交通费：30人*100元*40天 |  |  | ≤12万元 | 12万元 | 5 |  | 5
|  |  | 通讯费：30人*200元*1月 |  |  | ≤0.6万元 | 0.6万元 | 5 |  | 5
|  |  | 其他 |  |  | ≤0.2万元 | 0.2万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 查实服务业、战略性新兴产业和小微企业的发展状况 |  |  | 有效 | 100% | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续效益指标 | 为进一步摸清开发区第二、三产业发展规模、布局和效益，全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况 |  |  | 有效 | 95% | 15 |  | 14.25
| 满意度指标 | 满意度指标 | 委托方的满意程度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.25