## Sheet1
喀什地区财政项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 兵团分区建设和产业发展资金
主管部门 |  | 喀什经济开发区管委会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1160 | 1160 |  | 1160 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1160 | 1160 |  | 1160 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对兵团分区的纳税企业进行税收，税收由地方全额返还，兵团自行建设和管理。 | [5 empty] | 资金已拨付完，兵团分区建设内容还未实施。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | A座地上建筑面积 |  |  | 34786.12㎡ | 0 | 10 |  | 0 |  | 项目还未实施
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格率 |  |  | 100% | 0% | 10 |  | 0
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年12月31日前 |  | 2020年12月31日前 | 0% | 8 |  | 0
|  |  | 资金拨款及时率 | 1 |  | 100% | 0% | 6 |  | 0
|  |  | 项目完工及时率 | 1 |  | 100% | 0% | 6 |  | 0
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤1500万元 |  | ≤1160万元 | 1160万元 | 10 |  | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动区域数字经济发展 |  |  | 有效推动 | 0 | 10 |  | 0
|  | 社会效益指标 | 促进兵团分区企业的产业拓展和价值攀升。 |  |  | 有效促进 | 0 | 10 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 阿里云产业基地使用年限 |  |  | ≥10年 | 0 | 10 |  | 0
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受支持企业满意度 |  |  | ≥90% | 0% | 10 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 10