## Sheet1
喀什地区财政项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 第六届深喀“创业之星”大赛奖金及举办费用项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局（科创中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 270 | 260 |  | 51.0702 |  | 10 |  | 19.64% |  | 1.96
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 270 | 260 |  | 24.41 |  | — |  | 19.64% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 26.66 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2019年深喀“创业之星”大赛完成品牌升级，成为中国创新创业大赛（新疆赛区）暨新疆“创业创新”大赛的分赛区之一。 | [5 empty] | 2019年深喀“创业之星”大赛完成品牌升级，成为中国创新创业大赛（新疆赛区）暨新疆“创业创新”大赛的分赛区之一。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参赛企业和团队的数量 |  |  | ≥100组 | 100 | 4 |  | 4
|  |  | 参加项目的评委人数 |  |  | ≥10人 | 10 | 3 |  | 3
|  |  | 比赛主持人的人数 |  |  | ≥2人 | 2 | 3 |  | 3
|  |  | 进行比赛需要的影像设备 |  |  | ≥2台 | 2 | 3 |  | 3
|  |  | 进行比赛的场数 |  |  | ≥3场 | 3 | 3 |  | 3
|  |  | 获奖企业及团队数量 |  |  | ≥16组 | 16 | 3 |  | 3
|  |  | 对接新闻媒体数量 |  |  | ≥10家 | 10 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 参赛项目新意质量 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 吸引观众人次 |  |  | ≥300人次 | 380 | 3 |  | 3
|  |  | 获奖企业的现场支持率 |  |  | ≥70% | 95% | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 举办第六届深喀“创业之星”初赛的时间 |  |  | 2019年6月30日前 | 2019年6月30日前 | 2 |  | 2
|  |  | 举办第六届深喀“创业之星”半决赛的时间 | 举办第六届深喀“创业之星”半决赛的时间 | 举办第六届深喀“创业之星”半决赛的时间 | 2019年7月10日前 | 2019年7月10日前 | 2 |  | 2
|  |  | 举办第六届深喀“创业之星”决赛的时间 | 举办第六届深喀“创业之星”决赛的时间 | 举办第六届深喀“创业之星”决赛的时间 | 2019年7月20日前 | 2019年7月20日前 | 2 |  | 2
|  |  | 向获奖企业发放奖金的时间 |  |  | 企业落户开发区开展项目 | 2019年12月前 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 本项目总成本 | 本项目总成本 | 本项目总成本 | ≤270万 | 51.07 | 2 |  | 2
|  |  | 影像设备及场地租用费用 |  |  | ≤30万 | 4.55 | 2 |  | 2
|  |  | 前期宣传费用 |  |  | ≤30万 | 19.8685 | 2 |  | 2
|  |  | 后勤服务费 |  |  | ≤20万 | 4.9138 | 2 |  | 2
|  |  | 聘请主持人及评委费用 |  |  | ≤20万 | 10 | 2 |  | 2
|  |  | 奖金发放额 |  |  | ≤150万 | 待核算 | 2 |  | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济开发区市场活力 |  |  | 有效 | 92% | 10 |  | 9.2
|  | 社会效益指标 | 倡导“大众创业，万众创新”，加强对创业者的支持和引导 |  |  | 有效 | 92% | 10 |  | 9.2
生态效益指标
|  | 可持续效益指标 | 持续提升经济开发区政府正面影响力 | 持续提升经济开发区政府正面影响力 | 持续提升经济开发区政府正面影响力 | 有效 | 92% | 10 |  | 9.2
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与企业满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 4 |  | 4
|  |  | 获奖企业的满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 3 |  | 3
|  |  | 主办方满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 3 |  | 3
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.56