## Sheet1
喀什地区财政项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 申报国家双创示范基地项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 委托专业机构草拟《喀什经济开发区创建国家双创示范基地工作方案》，申报国家双创示范基地。 | [5 empty] | 未找到合适的机构起草《喀什经济开发区创建国家双创示范基地工作方案》。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 委托专业咨询机构的数量 |  |  | ≥1家 | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目未执行
|  |  | 专业机构中专业人员的数量 |  |  | ≥3人 | 0 | 5 |  | 0
|  |  | 形成的方案份数 |  |  | ≥1份 | 0 | 5 |  | 0
|  | 质量指标 | 全面分析本地在双创工作方面取得的成效 |  |  | ≥95% | 0 | 5 |  | 0
|  |  | 全面分析本地建设双创示范基地具有的优势条件 |  |  | ≥95% | 0 | 5 |  | 0
|  |  | 细化提出本示范基地的主要任务 |  |  | ≥95% | 0 | 5 |  | 0
|  | 时效指标 | 完成初审稿供发促局审核 |  |  | 5月初 | 暂未实施 | 5 |  | 0
|  |  | 完成二审稿供管委会审核 |  |  | 5月底 | 暂未实施 | 5 |  | 0
|  |  | 完成定稿报送至科技部 |  |  | 6月底 | 暂未实施 | 5 |  | 0
|  | 成本指标 | 项目预算控制金额 |  |  | ≤20万 | 0 | 5 |  | 0
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 促进经济开发区市场活力 |  |  | 有效 | 暂未实施 | 7 |  | 0
|  | 社会效益指标 | 提高社会创新创业热情 |  |  | 有效 | 暂未实施 | 7 |  | 0
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 国家给予政策支持 |  |  | 有效 | 暂未实施 | 8 |  | 0
|  |  | 提升经济开发区政府正面影响力 |  |  | 有效 | 暂未实施 | 8 |  | 0
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受托方的满意程度 |  |  | ≧95% | 暂无法测量 | 5 |  | 0
|  |  | 委托方的满意程度 |  |  | ≧95% | 暂无法测量 | 5 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0