## Sheet1
喀什地区财政项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 喀什三维影像空间地理信息平台建设项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45.5 | 45.5 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.5 | 45.5 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 委托专业机构进行喀什三维影像空间地理信息平台建设。 | [5 empty] | 目前在准备喀什三维影像空间地理信息平台建设的前期工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数据库数量 |  |  | ≥1个 | 0 | 4 |  | 0 |  | 项目未实施
|  |  | 研发配套软件 |  |  | ≥1套 | 0 | 4 |  | 0
|  | 质量指标 | 喀什市主城区及塔什库尔干数据分辨率 |  |  | ≤0.5m | 0 | 6 |  | 0
|  |  | 新疆及周边地区分辨率 |  |  | 2-15m | 0 | 6 |  | 0
|  |  | 数字高程模型精准度 |  |  | 10-30m | 0 | 6 |  | 0
|  | 时效指标 | 投入使用时间及时率 |  |  | 100% | 0 | 6 |  | 0
|  | 成本指标 | 建立基础三维GS地图数据库 |  |  | ≤36.5万 | 0 | 6 |  | 0
|  |  | 研发配套软件 |  |  | ≤8万 | 0 | 6 |  | 0
|  |  | 系统部署及培训 |  |  | ≤1万 | 0 | 6 |  | 0
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 建立喀什地理信息数据库 |  |  | 有效 | 暂未开展 | 7 |  | 0
|  |  | 地理位置精准定位 |  |  | 有效 | 暂未开展 | 7 |  | 0
|  |  | 做出空间布局、规划 |  |  | 有效 | 暂未开展 | 8 |  | 0
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 获取喀什地区地理位置信息 |  |  | 有效 | 暂未开展 | 8 |  | 0
| 满意度指标 | 满意度指标 | 委托方满意程度 |  |  | ≥95% | 暂无法测量 | 5 |  | 0
|  |  | 受托方满意程度 |  |  | ≥95% | 暂无法测量 | 5 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0