## Sheet1
喀什地区财政项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 兵团税收返还项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1000 | 1000 |  | 756.92 |  | 10 |  | 75.69% |  | 7.57
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 1000 |  | 756.92 |  | — |  | 75.69% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：及时返代收兵团2018年第三、第四季度税收及2019年税收返还（待议），确保兵团税收返还政策落实到位； 目标2：按季度开展工作，并于每季度次月15日前完成各项返还工作。 | [5 empty] | 已完成2018年第三、四季度的税收返还工作，2019年税收返回工作暂时不确定是否开展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 税收返还月数 |  |  | ≥6个月 | 8个月 | 7 |  | 7
|  |  | 税收返还次数 |  |  | ≥4次 | 2次 | 7 |  | 3.5
|  |  | 税收返还种类数 |  |  | ≥4种 | 4种 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 税收返还执行率 |  |  | 100% | 75.69% | 7 |  | 5.2983 |  | 偏差原因：已完成2018年第三、四季度的税收返还工作，2019年税收返回工作暂时不确定是否开展，待政策落实后，实施项目 改进措施：确认政策后及时进行项目
|  |  | 税收返还准确率 |  |  | 100% | 76% | 7 |  | 5.3
|  | 时效指标 | 税收返还及时率 |  |  | 100% | 76% | 4 |  | 3.04
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2019年12月31日前 | 76% | 4 |  | 3.04
|  | 成本指标 | 税收返还总额 |  |  | ≤1000万元 | 756.92万元 | 7 |  | 7
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障税收工作正常开展 |  |  | 有效 | 85% | 10 |  | 8.5
|  |  | 促进当地经济正常发展 |  |  | 有效 | 85% | 10 |  | 8.5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 税收返还工作持续时间 |  |  | ≥1年 | 8个月 | 10 |  | 8
| 满意度指标 | 满意度指标 | 税收返还对象满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 83.7483