## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 兵团分区发展建设支持资金
主管部门 |  | 喀什经济开发区城东金融贸易区管理服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区城东金融贸易区管理服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1500.00 | 1500.00 |  | 1493.84 |  | 10 |  | 99.5% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1500 | 1500 |  | 1493.84 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 城东金融贸易区管理服务中心主要负责区内公共绿化、公共服务的管护等工作。本年预算1500万元用于兵团分区阿里云产业基地建设项目，建设内容为对A座地上建筑面积34786.12㎡，一层至十二层进行装修和功能完善，配套相关设备，以及系统平台的搭建工程。通过实施本项目，进一步推动兵团分区建设，助力区域数字经济发展，带动地方产业服务升级，为兵团分区提供更大的产业发展空间，促进兵团分区企业的产业拓展和价值攀升。 | [5 empty] | 本项目正在进行对A座地上建筑面积34786.12㎡，一层至十二层进行装修和功能完善，配套相关设备，以及系统平台的搭建工程，因疫情影响，项目进度较慢，目前已完成A座地上建筑面积13914.448平方米。通过实施本项目，进一步推动兵团分区建设，助力区域数字经济发展，带动地方产业服务升级，为兵团分区提供更大的产业发展空间，促进兵团分区企业的产业拓展和价值攀升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | A座地上建筑面积 |  |  | =34786.12平方米 | 13914.448平方米 | 10 |  | 4 |  | 偏差原因：一部分工程正在进行修建，截止到2020年12月完成40%的工程量。改进措施：积极推进项目的实施，尽快竣工验收。
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格率 |  |  | =100% | 0 | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：项目未完工，暂未验收。改进措施：积极推进项目的实施，尽快竣工验收。
|  | 时效指标 | 资金拨款及时率 |  |  | =100% | 99.59% | 10 |  | 9.96 |  | 偏差原因：项目未完工，资金暂未支付完毕。采取措施：积极推进项目的实施，加快资金支付进度。
|  |  | 项目完工及时率 |  |  | =100% | 40% | 10 |  | 4 |  | 偏差原因：一部分工程正在进行修建，截止到2020年12月完成40%的工程量。采取措施：下年加快项目施工进度，按时完成本项目。
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤1500万元 | 1493.84万元 | 10 |  | 9.96 |  | 偏差原因：因疫情影响，项目进度较慢。采取措施：下年加快项目施工进度，完成项目验收。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动区域数字经济发展 |  |  | 有效推动 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 10 |  | 6 |  | 偏差原因：因疫情影响，项目进度较慢。效益指标未达到预期值。改进措施：积极推进项目的实施，尽快竣工验收。
|  | 社会效益指标 | 促进兵团分区企业的产业拓展和价值攀升。 |  |  | 有效促进 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 10 |  | 6 |  | 偏差原因：因疫情影响，项目进度较慢。效益指标未达到预期值。改进措施：积极推进项目的实施，尽快竣工验收。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 阿里云产业基地使用年限 |  |  | ≥10年 | 10年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受支持企业满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 69.82
项目负责人： |  | 田峰 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13289985687
经 办 人： |  | 田峰 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13289985687