## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 综保区巡场东路绿化种植换土项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 154.15 |  | 154.15 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 154.15 |  | 154.15 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本年负责支付综保区巡场东路绿化种植换土项目费用，项目内容：平整绿化带面积2516平方米，回填种植土14441.2立方，挖土方14441.2立方，种植法桐数量2570棵。实施本项目可以提高喀什经开区绿化率，改善开发区招商和居住环境。 | [5 empty] | 本项目已完成平整绿化带面积2516平方米，回镇种植土14441.2立方，挖土方14441.2立方，种植法桐数量2570棵。通过实施本项目可以提高喀什经开区绿化率，改善开发区招商和居住环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 平整绿化带面积 |  |  | =2516平方米 | 2516平方米 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 回填种植土 |  |  | =14441.2平方米 | 14441.2立方 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 挖土方 |  |  | =14441.2平方米 | 14441.2立方 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 种植法桐数量 |  |  | =2570棵 | 2570棵 | 6.25 |  | 6.25
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 0 | 6.25 |  | 0 |  | 偏差原因：项目刚完工，还没进行验收。采取措施：尽快组织验收，加快项目进度。
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 6.25 |  | 6.25
|  | 成本指标 | 项目本年成本 |  |  | ≤154.15万元 | 154.154万元 | 6.25 |  | 6.25
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善开发区招商和居住环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
|  | 生态效益指标 | 提高喀什经开区绿化率 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15
可持续影响指标
| 满意度指标 | 满意度指标 | 周边群众满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.75
项目负责人： |  | 王帆 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17591515832
经 办 人： |  | 王帆 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17591515832