## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 空港整体绿化用水以及空港公共区域用水
主管部门 |  | 喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 304.00 | 304.00 |  | 300.86 |  | 10 |  | 98.9% |  | 9.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 304 | 304 |  | 300.86 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心本年通过对空港整体绿化用水以及空港公共区域用水的管理，保障园区绿地灌溉和工作人员用水需求。供水区域包括：欧亚大道、空港二路、创业一路、创业二路、创业三路、机场北路、标准厂房一期内、标准厂房二期内，北部产业园等绿化灌溉面积约704118.31平方米；产业服务A楼段四层楼公共区域用水。保障好完整的绿地系统，建造优美景观，可改善城市生态，美化城市环境，为广大人民群众提供休息园地，增进人民身心健康。保障供水，吸引投资，促进城市经济和社会系统的健康发展。 | [5 empty] | 本项目已完成欧亚大道、空港二路、创业一路、创业二路、创业三路、机场北路、标准厂房一期内、标准厂房二期内，北部产业园等绿化灌溉面积约704118.31平方米的供水建设；产业服务A楼段四层楼公共区域用水。因当地水土不服，绿植存活率较低。保障好完整的绿地系统，建造优美景观，可改善城市生态，美化城市环境，为广大人民群众提供休息园地，增进人民身心健康。保障供水，吸引投资，促进城市经济和社会系统的健康发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化灌溉面积 |  |  | ≥704118.31平方米 | 704118.31平方米 | 8.33 |  | 8.33
|  | 质量指标 | 绿植存活率 |  |  | ≥90% | 65% | 8.35 |  | 6.01 |  | 偏差原因:由于当地土壤质量不适宜，导致树苗成活率较低。改进措施：做好后期树苗养护，提高存活率。
|  |  | 公共区域用水保障覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 8.33 |  | 8.33
|  | 时效指标 | 项目完成率 |  |  | =100% | 100% | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 98.97% | 8.33 |  | 8.24 |  | 偏差原因：该项目部分项目资金从2021年的灌溉费中支出，再一次进行绿植成活率的考核，后续按规定支付剩余资金。改进措施：加快资金支付进度。
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤304万元 | 300.86万元 | 8.33 |  | 8.26 |  | 偏差原因：该项目部分项目资金从2021年的灌溉费中支出，再一次进行绿植成活率的考核，后续按规定支付剩余资金。改进措施：加快资金支付进度。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障园区工作人员用水需求 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 15 |  | 15
|  | 生态效益指标 | 改善园区生态环境 |  |  | 显著改善 | 显著改善 | 15 |  | 15
可持续影响指标
| 满意度指标 | 满意度指标 | 空港园区群众满意度 |  |  | ≥95% | 95.22% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.3
项目负责人： |  | 赛米 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19999299681
经 办 人： |  | 赛米 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19999299681