## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 喀什经济开发区重要路段靓化提升项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 898.2 | 898.20 |  | 803.88 |  | 10 |  | 89.5% |  | 8.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 898.2 | 898.2 |  | 803.88 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职责，本部门负责制定和上报开发区层面统筹推进重大项目实施计划；负责跟进了解重点项目资金筹措、进度、建设工作、招标投标、施工组织情况。项目总预算1711.1万元，项目内容为对路灯、电缆、变压器及附件等内容分两段进行建设，路灯安装总量620盏左右，2019年已完成；本年预算898.1961万元用于造价结算，审计决算，维护已建项目的正常使用。实施本项目，能充分表现城市环境文化信息及其建筑美学，利用照明来改善城市夜景观，会对发展城市的旅游观光业、改善居住环境等产生积极的影响。 | [5 empty] | 项目对2019年已建设的路灯、电缆、变压器等设备进行维护，目前已完成维护亮化道路数量20条，维护路灯正常使用数量620盏；本年预算898.1961万元用于造价结算，审计决算，已支付803.88万元。实施本项目，能充分表现城市环境文化信息及其建筑美学，利用照明来改善城市夜景观，会对发展城市的旅游观光业、改善居住环境等产生积极的影响。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维护亮化道路数量 |  |  | ≥20条 | 20条 | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 维护路灯正常使用数量 |  |  | ≥620盏 | 620盏 | 8.33 |  | 8.33
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 8.33 |  | 8.33
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2020年12月31日前 | 2020-12-31 | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 89.5% | 8.33 |  | 7.46 |  | 偏差原因：由于项目尾款暂未支付完毕，存在较小的偏差。改进措施：尽快准备相关资料，加快资金支付进度。
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤898.1961万元 | 803.883万元 | 8.35 |  | 7.47 |  | 偏差原因：由于项目尾款暂未支付完毕，存在较小的偏差。改进措施：尽快准备相关资料，加快资金支付进度。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善喀什市经开区居民生活环境 |  |  | 显著改善 | 显著改善 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 路灯使用年限 |  |  | ≥5年 | 5年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 开发区群众满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.15
项目负责人： |  | 谢玉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13319916660
经 办 人： |  | 谢玉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13319916660